## Product Backlog
| Product Backlog |  | Enter your acceptance criteria, in your Sprint Review (demo) what would the PO be looking for before you can demo?
Priority | Story or Feature | Estimate in Points | Acceptance Criteria | Definition of DONE
HU-01 | Como visitante del sistema, quiero crear una cuenta proporcionando mis datos personales y credenciales, para acceder a las funcionalidades disponibles para usuarios registrados. | 20 | CA-01.1: El formulario solicita nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación. CA-01.2: Todos los campos son obligatorios. CA-01.3: El correo electrónico debe tener un formato válido y ser único, sin distinguir mayúsculas de minúsculas. CA-01.4: La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una letra mayúscula, una minúscula y un número. CA-01.5: La contraseña y su confirmación deben coincidir. CA-01.6: Cuando los datos son válidos, se crea el usuario y se presenta un mensaje de confirmación. CA-01.7: Las contraseñas se almacenan mediante un algoritmo de hashing seguro, nunca en texto plano. | DoD Sprint 1: código funcional + criterios de aceptación verificados + casos de prueba documentados.
HU-02 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante mi correo y contraseña, para acceder a un área privada del sistema. | 20 | CA-02.1: El formulario solicita correo electrónico y contraseña. CA-02.2: El sistema permite iniciar sesión con credenciales válidas. CA-02.3: Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje genérico sin revelar cuál dato falló. CA-02.4: No se permite iniciar sesión con campos vacíos. CA-02.5: Al autenticarse, el usuario es redirigido a una página privada. CA-02.6: Un visitante no autenticado no puede acceder directamente a páginas privadas. | DoD Sprint 1: código funcional + criterios de aceptación verificados + casos de prueba documentados.
HU-03 | Como usuario registrado, quiero recuperar el acceso a mi cuenta mediante mi correo electrónico, para establecer una nueva contraseña si olvido la anterior. | 20 | CA-03.1: El formulario permite solicitar la recuperación mediante un correo electrónico CA-03.2: El sistema presenta un mensaje genérico de confirmación, independientemente de si el correo está registrado. CA-03.3: Si la cuenta existe, se genera un enlace de recuperación con un token seguro, de un solo uso, enviado al correo registrado. CA-03.4: El enlace expira después de 30 minutos. CA-03.5: La nueva contraseña debe cumplir las reglas de seguridad definidas en HU-01. CA-03.6: Al cambiar exitosamente la contraseña, el token queda invalidado. CA-03.7: La contraseña anterior deja de permitir el inicio de sesión.
HU-04 | Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión, para evitar que otras personas utilicen mi sesión activa. | 20 | CA-04.1: El usuario autenticado dispone de una opción para cerrar sesión. CA-04.2: Al cerrar sesión se invalida la sesión actual en el servidor. CA-04.3: El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión. CA-04.4: Después de cerrar sesión no puede acceder a páginas privadas usando la URL directamente o el botón Atrás sin autenticarse nuevamente
HU-05 | Como usuario registrado, quiero que el sistema limite los intentos de autenticación fallidos, para reducir el riesgo de accesos no autorizados | 20 | CA-05.1: Se permiten como máximo cinco intentos fallidos consecutivos para una misma combinación de cuenta e IP durante una ventana de 15 minutos. CA-05.2: Al superar el límite, los intentos posteriores quedan temporalmente bloqueados durante 15 minutos. CA-05.3: El sistema presenta un mensaje comprensible sin revelar información sensible. CA-05.4: Después del período de bloqueo se puede volver a intentar el inicio de sesión. CA-05.5: Un inicio de sesión exitoso reinicia el contador correspondiente

## Sprint 1 Backlog
| Sprint 1 Goal | Sprint Goal Desarrollar y validar un módulo básico de autenticación que permita registrar usuarios, iniciar sesión, cerrar sesión y recuperar contraseñas, demostrando el cumplimiento de los criterios de aceptación mediante casos de prueba positivos y negativos, y una matriz de trazabilidad.
Enter your TOTAL team capacity in real minutes: 180
Select the highest priority Features or Stories for your Sprint | Sprint 1 Backlog |  | Estimate each task in real time
| Story or Feature | Tasks | Estimate in Real Minutes | Resource Name
HU-01 | Como visitante del sistema, quiero crear una cuenta proporcionando mis datos personales y credenciales, para acceder a las funcionalidades disponibles para usuarios registrados. | Diseño BD, Diseño Funcional (Clases, Secuencias) | 20 | All members
|  | Desarrollo | 40 | All members
|  | Pruebas | 20 | All members
|  | Ajustes | 10 | All members
|  | Total | 90
HU-02 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante mi correo y contraseña, para acceder a un área privada del sistema. | Diseño BD, Diseño Funcional (Clases, Secuencias) | 20 | All members
|  | Desarrollo | 40 | All members
|  | Pruebas | 20 | All members
|  | Ajustes | 10 | All members
|  | Total | 90

## Sprint 2 Backlog
| Sprint 2 Goal | Enter the goal of your Sprint 1
Enter your TOTAL team capacity in real minutes:
Select the highest priority Features or Stories for your Sprint | Sprint 2 Backlog |  | Estimate each task in real time
| Story or Feature | Tasks | Estimate in Real Minutes | Comments
| Enter user story here | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0

## Testing Plan
TP-S01 — Plan de pruebas funcionales
Versión 1.0 ¦ Aplicable a Laravel y Django
Objetivo: | Verificar que las funcionalidades del módulo de autenticación cumplen los criterios de aceptación definidos por el Product Owner, mediante pruebas manuales documentadas y reproducibles.
Alcance: | Registro, autenticación, recuperación de contraseña, cierre de sesión y control de intentos fallidos.
Enfoque: | Pruebas de caja negra basadas en requisitos, incluyendo partición de equivalencia, análisis de valores límite y escenarios positivos y negativos.
Fuera de alcance: | Automatización de pruebas unitarias, medición de cobertura, pruebas de carga y auditorías de seguridad avanzadas.
3.1. Estrategia de pruebas
Tipo | Propósito | Ejemplo
Positivas | Verificar comportamientos con entradas válidas | Registrar un usuario correctamente
Negativas | Verificar rechazo de entradas inválidas | Iniciar sesión con contraseña incorrecta
Valores límite | Evaluar restricciones en sus extremos | Contraseña de 7, 8 y 9 caracteres
Partición de equivalencia | Seleccionar datos representativos de clases válidas e inválidas | Correos válidos, inválidos y duplicados
Funcionales de seguridad | Comprobar controles de acceso y protección de credenciales | Acceder a una URL privada sin autenticación
3.2. Condiciones del entorno
Todos los equipos deberán disponer de:
Una aplicación funcional ejecutándose localmente o en un entorno de pruebas.
Una base de datos independiente para testing, PostgreSQL o MySQL.
Un usuario previamente registrado y un correo no registrado.
Un mecanismo de correo de pruebas, como un servidor SMTP local o un buzón de desarrollo.
Datos de prueba identificables y reutilizables.
Un repositorio Git con las implementaciones y evidencias.
Las pruebas de recuperación de contraseña deben ejecutarse con correos de prueba. No es necesario utilizar cuentas personales ni servicios de correo reales.
4. Catálogo de casos de prueba
Los siguientes casos constituyen el conjunto mínimo obligatorio. Cada equipo deberá documentar los pasos detallados, ejecutar las pruebas y registrar los resultados.
HU-01 — Registro de usuarios
ID | Escenario y datos | Resultado esperado | Tipo
CP-01 | Registrar ana@test.local con datos válidos | Usuario creado exitosamente | Positivo
CP-02 | Enviar todos los campos vacíos | Mensajes de obligatoriedad; no se crea usuario | Negativo
CP-03 | Registrar correo ana@correo | Correo rechazado por formato inválido | Negativo
CP-04 | Registrar correo existente ANA@test.local | Se rechaza el duplicado | Negativo
CP-05 | Contraseña Abc1234 (7 caracteres) | Contraseña rechazada | Límite
CP-06 | Contraseña Abcd1234 (8 caracteres) | Contraseña aceptada | Límite
CP-07 | Contraseña y confirmación diferentes | Registro rechazado | Negativo
CP-08 | Verificar el valor almacenado en BD | No coincide con contraseña en texto plano; se utiliza hashing seguro | Seguridad
HU-02 — Inicio de sesión
ID | Escenario y datos | Resultado esperado | Tipo
CP-09 | Correo y contraseña correctos | Acceso concedido al área privada | Positivo
CP-10 | Correo correcto, contraseña incorrecta | Acceso denegado con mensaje genérico | Negativo
CP-11 | Correo no registrado | Acceso denegado sin revelar existencia de cuenta | Negativo
CP-12 | Ambos campos vacíos | Validaciones visibles; sin autenticación | Negativo
CP-13 | Abrir URL privada sin iniciar sesión | Acceso denegado y redirección al login | Seguridad
CP-14 | Iniciar sesión y navegar al área privada | Sesión válida y acceso autorizado | Positivo

## Ex form Testing
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.6
Tipo Prueba | Funcional / caja negra (positiva)
Precondición: | El entorno de desarrollo de Laravel está activo en local (http://127.0.0.1:8000)
Datos de entrada: | Nombre: Samuel, Correo: samuel@test.local, Contraseña: Password123
Pasos de ejecución | 1. Abrir la ruta /register en el navegador., 2. Rellenar los campos con un correo nuevo y una contraseña válida, 3. Enviar el formulario de registro
Resultado esperado: | El sistema valida los datos, crea el registro en la base de datos y redirige al dashboard.
Evidencia requerida: | #VALUE!
Resultado real: | Aprobado. El sistema validó los datos, creó el usuario en la base de datos de manera segura y mostró el mensaje de confirmación correctamente
Estado: | Ejecutado
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.3
Tipo Prueba | Funcional / Caja negra (Negativa)
Precondición: | Existe un usuario registrado previamente en la base de datos local de XAMPP.
Datos de entrada: | Correo: samuel@test.local, Contraseña incorrecta: WrongPass999
Pasos de ejecución | 1. Abrir la ruta /login en el navegador, 2. Ingresar el correo correcto pero la contraseña erronea, 3. Enviar el formulario de inicio de sesion
Resultado esperado: | El sistema rechaza las credenciales y muestra un mensaje genérico de error de autenticación
Evidencia requerida: | #VALUE!
Resultado real: | Aprobado. El sistema bloquea el acceso correctamente tal como lo validan los tests automatizados.
Estado: | Ejecutado (Aprobado)
Note on B12: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B24: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)

## KPI's
KPI | Variables a medir | Valores | Resultado | Comments
Cobertura | Criterios con al menos una prueba | 7 | 53.85% | La cobertura mide existencia de pruebas, no su éxito.
| Total Criterios | 13
Aprobacion | Casos Aprobados | 15 | 50% | Se reportará la tasa de aprobación
| Casos Ejecutados | 30